## Дашборд
| План | Изначально | 33
|  | Добавлено | 0
| Потрачено |  | 30.9375
| Осталось |  | 2.0625
БиФ
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Дашборд :) Фильры сделаны СРЕЗАМИ
Фильтр по эпикам.
Фильтр по командам.
Если есть вопросы, пишите: https://t.me/SeaGullLingvinston

## pivot_date
Названия строк | Сумма по полю Потрачено | Сумма по полю Добавлено | Сумма по полю Оценка Задачи
2022-03-11 | 1.375 | 0 | 5930.125
2022-03-12 | 0 | 0
2022-03-13 | 0 | 0
2022-03-14 | 1 | 0
2022-03-15 | 1.5 | 0
2022-03-16 | 0.5 | 0
2022-03-17 | 0.5 | 0
2022-03-18 | 1 | 0
2022-03-19 | 0 | 0
2022-03-20 | 0 | 0
2022-03-21 | 1 | 0
2022-03-22 | 1 | 0
2022-03-23 | 1.125 | 0
2022-03-24 | 2.5 | 0
2022-03-25 | 1.75 | 0
2022-03-26 | 0 | 0
2022-03-27 | 0 | 0
2022-03-28 | 1.25 | 0
2022-03-29 | 1 | 0
2022-03-30 | 1 | 0
2022-03-31 | 1 | 0
2022-04-01 | 1 | 0
2022-04-02 | 0 | 0
2022-04-03 | 0 | 0
2022-04-04 | 0.125 | 0
2022-04-05 | 0.25 | 0
2022-04-06 | 0 | 0
2022-04-07 | 0 | 0
2022-04-08 | 0.25 | 0
2022-04-09 | 0 | 0
2022-04-10 | 0 | 0
2022-04-11 | 0 | 0 |  | Дата | 2022-03-10
2022-04-12 | 0 | 0
2022-04-13 | 0 | 0 |  | Сумма по полю Добавлено
2022-04-14 | 0 | 0 |  | 33
2022-04-15 | 0 | 0
2022-04-16 | 0 | 0
2022-04-17 | 0 | 0
2022-04-18 | 1 | 0
2022-04-19 | 1 | 0
2022-04-20 | 0 | 0
2022-04-21 | 1 | 0
2022-04-22 | 1.5 | 0
2022-04-23 | 0 | 0
2022-04-24 | 0 | 0
2022-04-25 | 0.375 | 0
2022-04-26 | 0.5 | 0
2022-04-27 | 0.5 | 0
2022-04-28 | 0.5 | 0
2022-04-29 | 0.5 | 0
2022-04-30 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0
2022-05-02 | 0 | 0
2022-05-03 | 0 | 0
2022-05-04 | 0.5 | 0
2022-05-05 | 0.25 | 0
2022-05-06 | 0.5 | 0
2022-05-07 | 0 | 0
2022-05-08 | 0 | 0
2022-05-09 | 0 | 0
2022-05-10 | 0 | 0
2022-05-11 | 0.5 | 0
2022-05-12 | 0.5 | 0
2022-05-13 | 0.375 | 0
2022-05-14 | 0 | 0
2022-05-15 | 0 | 0
2022-05-16 | 0.9375 | 0
2022-05-17 | 0.375 | 0
2022-05-18 | 0.5 | 0
2022-05-19 | 0.125 | 0
2022-05-20 | 0 | 0
2022-05-21 | 0 | 0
2022-05-22 | 0 | 0
2022-05-23 | 0 | 0
2022-05-24 | 0.375 | 0
2022-05-25 | 0 | 0
2022-05-26 | 0 | 0
2022-05-27 | 0 | 0
2022-05-28 | 0 | 0
2022-05-29 | 0 | 0
2022-05-30 | 0 | 0
2022-05-31 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0
2022-06-02 | 0 | 0
2022-06-03 | 0 | 0
2022-06-04 | 0 | 0
2022-06-05 | 0 | 0
2022-06-06 | 0 | 0
2022-06-07 | 0 | 0
2022-06-08 | 0 | 0
2022-06-09 | 0 | 0
2022-06-10 | 0 | 0
2022-06-11 | 0 | 0
2022-06-12 | 0 | 0
2022-06-13 | 0 | 0
2022-06-14 | 0 | 0
2022-06-15 | 0 | 0
2022-06-16 | 0 | 0
2022-06-17 | 0 | 0
2022-06-18 | 0 | 0
2022-06-19 | 0 | 0
2022-06-20 | 0 | 0
2022-06-21 | 0 | 0
2022-06-22 | 0 | 0
2022-06-23 | 0 | 0
2022-06-24 | 0 | 0
2022-06-25 | 0 | 0
2022-06-26 | 0 | 0
2022-06-27 | 0 | 0
2022-06-28 | 0 | 0
2022-06-29 | 0 | 0
2022-06-30 | 0 | 0
2022-07-01 | 0 | 0
2022-07-02 | 0 | 0
2022-07-03 | 0 | 0
2022-07-04 | 0 | 0
2022-07-05 | 0 | 0
2022-07-06 | 0 | 0
2022-07-07 | 0 | 0
2022-07-08 | 0 | 0
2022-07-09 | 0 | 0
2022-07-10 | 0 | 0
2022-07-11 | 0 | 0
2022-07-12 | 0 | 0
2022-07-13 | 0 | 0
2022-07-14 | 0 | 0
2022-07-15 | 0 | 0
2022-07-16 | 0 | 0
2022-07-17 | 0 | 0
2022-07-18 | 0 | 0
2022-07-19 | 0 | 0
2022-07-20 | 0 | 0
2022-07-21 | 0 | 0
2022-07-22 | 0 | 0
2022-07-23 | 0 | 0
2022-07-24 | 0 | 0
2022-07-25 | 0 | 0
2022-07-26 | 0 | 0
2022-07-27 | 0 | 0
2022-07-28 | 0 | 0
2022-07-29 | 0 | 0
2022-07-30 | 0 | 0
2022-07-31 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0
2022-08-02 | 0 | 0
2022-08-03 | 0 | 0
2022-08-04 | 0 | 0
2022-08-05 | 0 | 0
2022-08-06 | 0 | 0
2022-08-07 | 0 | 0
2022-08-08 | 0 | 0
2022-08-09 | 0 | 0
2022-08-10 | 0 | 0
2022-08-11 | 0 | 0
2022-08-12 | 0 | 0
2022-08-13 | 0 | 0
2022-08-14 | 0 | 0
2022-08-15 | 0 | 0
2022-08-16 | 0 | 0
2022-08-17 | 0 | 0
2022-08-18 | 0 | 0
2022-08-19 | 0 | 0
2022-08-20 | 0 | 0
2022-08-21 | 0 | 0
2022-08-22 | 0 | 0
2022-08-23 | 0 | 0
(пусто) | 0 | 0
Две сводные таблицы по одним данным.
Групировка идет по дате! А фильтрация по разрезам.
Таблица слева используется для построения диаграммы выгорания.
Таблица внизу нужна для получения начального объема работ

## raw_detail
Дата | Эпик | Команда | Потрачено | Добавлено
2022-03-10 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 0 | 23
2022-03-10 | Эпик 10124 | Команда 38624 | 0 | 3
2022-03-10 | Эпик 6763 | Команда 38624 | 0 | 10
2022-03-10 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0 | 45
2022-03-10 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0 | 37
2022-03-10 | Эпик 4271 | Команда 38624 | 0 | 6
2022-03-10 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0 | 12
2022-03-10 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0 | 33
2022-03-10 | Эпик 17461 | Команда 38624 | 0 | 3
2022-03-10 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0 | 18
2022-03-10 | Эпик 17226 | Команда 38624 | 0 | 2
2022-03-10 | Эпик 17226 | Команда 37476 | 0 | 2
2022-03-10 | Эпик 10279 | Команда 38624 | 0 | 8
2022-03-10 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0 | 5
2022-03-11 |  |  | 0 | 0
2022-03-11 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1.375 | 0
2022-03-12 |  |  | 0 | 0
2022-03-13 |  |  | 0 | 0
2022-03-14 |  |  | 0 | 0
2022-03-14 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-15 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1.5 | 0
2022-03-15 |  |  | 0 | 0
2022-03-15 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.1875 | 0
2022-03-16 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-03-16 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1 | 0
2022-03-16 |  |  | 0 | 0
2022-03-17 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-03-17 |  |  | 0 | 0
2022-03-18 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-18 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-03-18 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.875 | 0
2022-03-18 |  |  | 0 | 0
2022-03-19 |  |  | 0 | 0
2022-03-20 |  |  | 0 | 0
2022-03-21 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-03-21 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-21 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.375 | 0
2022-03-21 | Эпик 10124 | Команда 37172 | 0.0625 | 0
2022-03-21 | Эпик 6763 | Команда 37172 | 0.0625 | 0
2022-03-21 |  |  | 0 | 0
2022-03-22 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.5 | 0
2022-03-22 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.625 | 0
2022-03-22 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-22 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.5 | 0
2022-03-22 |  |  | 0 | 0
2022-03-23 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1.125 | 0
2022-03-23 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-23 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.75 | 0
2022-03-23 |  |  | 0 | 0
2022-03-24 | Эпик 17461 | Команда 37476 | 0 | 0
2022-03-24 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 1.75 | 0
2022-03-24 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 2.5 | 0
2022-03-24 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.625 | 0
2022-03-25 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1.75 | 0
2022-03-25 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 1.625 | 0
2022-03-25 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.25 | 0
2022-03-25 |  |  | 0 | 0
2022-03-26 |  |  | 0 | 0
2022-03-27 |  |  | 0 | 0
2022-03-28 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-03-28 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1.25 | 0
2022-03-28 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.5 | 0
2022-03-28 |  |  | 0 | 0
2022-03-29 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-29 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 2.4375 | 0
2022-03-29 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-03-29 |  |  | 0 | 0
2022-03-29 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-03-30 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-30 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.8125 | 0
2022-03-30 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-03-30 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-03-30 |  |  | 0 | 0
2022-03-31 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-03-31 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.75 | 0
2022-03-31 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-03-31 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-03-31 |  |  | 0 | 0
2022-04-01 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-01 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1 | 0
2022-04-01 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-01 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-01 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-04-01 |  |  | 0 | 0
2022-04-02 |  |  | 0 | 0
2022-04-03 |  |  | 0 | 0
2022-04-04 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-04-04 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.125 | 0
2022-04-04 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1 | 0
2022-04-04 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-04 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.375 | 0
2022-04-05 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-05 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 2.3125 | 0
2022-04-05 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-05 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1 | 0
2022-04-05 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.25 | 0
2022-04-05 | Эпик 17461 | Команда 38624 | 0 | 3
2022-04-06 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-06 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-06 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 2.75 | 0
2022-04-07 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 2.25 | 0
2022-04-07 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-07 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.375 | 0
2022-04-07 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-07 |  |  | 0 | 0
2022-04-08 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.625 | 0
2022-04-08 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.125 | 0
2022-04-08 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.25 | 0
2022-04-08 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-08 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 3 | 0
2022-04-08 |  |  | 0 | 0
2022-04-09 |  |  | 0 | 0
2022-04-10 |  |  | 0 | 0
2022-04-11 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-04-11 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 2.25 | 0
2022-04-11 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 2.6875 | 0
2022-04-11 |  |  | 0 | 0
2022-04-12 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.75 | 0
2022-04-12 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-04-12 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1.25 | 0
2022-04-12 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 3.5625 | 0
2022-04-13 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 3.875 | 0
2022-04-13 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.875 | 0
2022-04-13 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.375 | 0
2022-04-13 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.625 | 0
2022-04-13 |  |  | 0 | 0
2022-04-14 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.625 | 0
2022-04-14 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-14 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.625 | 0
2022-04-14 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1 | 0
2022-04-14 | Эпик 6763 | Команда 37169 | 0 | 0
2022-04-14 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 0 | 0
2022-04-14 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 3.375 | 0
2022-04-15 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.6875 | 0
2022-04-15 |  |  | 0 | 0
2022-04-15 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-15 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-15 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.75 | 0
2022-04-15 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 3.5 | 0
2022-04-16 |  |  | 0 | 0
2022-04-17 |  |  | 0 | 0
2022-04-18 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-18 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-18 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.375 | 0
2022-04-18 |  |  | 0 | 0
2022-04-18 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-19 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-19 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-19 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-19 | Эпик 4271 | Команда 38624 | 0.5 | 0
2022-04-19 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.5 | 0
2022-04-19 |  |  | 0 | 0
2022-04-20 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1.875 | 0
2022-04-20 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-20 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 1 | 0
2022-04-20 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0.875 | 0
2022-04-20 |  |  | 0 | 0
2022-04-21 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-21 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-04-21 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1.875 | 0
2022-04-21 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.125 | 0
2022-04-21 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.25 | 0
2022-04-21 | Эпик 4271 | Команда 38624 | 0.125 | 0
2022-04-22 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1.5 | 0
2022-04-22 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 1.5 | 0
2022-04-22 | Эпик 17702 | Команда 38624 | 0 | 3
2022-04-22 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.5 | 0
2022-04-22 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.375 | 0
2022-04-23 |  |  | 0 | 0
2022-04-24 |  |  | 0 | 0
2022-04-25 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 2 | 0
2022-04-25 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.375 | 0
2022-04-25 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.875 | 0
2022-04-25 | Эпик 4271 | Команда 38624 | 0.25 | 0
2022-04-25 |  |  | 0 | 0
2022-04-26 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 2 | 0
2022-04-26 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-04-26 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0.125 | 0
2022-04-26 |  |  | 0 | 0
2022-04-27 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-04-27 | Эпик 17226 | Команда 37172 | 0.0625 | 0
2022-04-27 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-27 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0.25 | 0
2022-04-28 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-04-28 | Эпик 17226 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-04-28 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-28 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 0 | 0
2022-04-28 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0.3125 | 0
2022-04-29 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-04-29 | Эпик 17226 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-04-29 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-04-29 | Эпик 4271 | Команда 37182 | 0.0625 | 0
2022-04-29 |  |  | 0 | 0
2022-04-30 |  |  | 0 | 0
2022-05-01 |  |  | 0 | 0
2022-05-02 |  |  | 0 | 0
2022-05-03 |  |  | 0 | 0
2022-05-04 | Эпик 17226 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-05-04 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 2 | 0
2022-05-04 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-05-04 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.5 | 0
2022-05-05 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-05-05 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.25 | 0
2022-05-05 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-05-05 |  |  | 0 | 0
2022-05-06 | Эпик 17461 | Команда 37188 | 0.125 | 0
2022-05-06 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-05-06 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-05-06 |  |  | 0 | 0
2022-05-06 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.5 | 0
2022-05-07 |  |  | 0 | 0
2022-05-08 |  |  | 0 | 0
2022-05-09 |  |  | 0 | 0
2022-05-10 |  |  | 0 | 0
2022-05-11 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1.5 | 0
2022-05-11 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-05-11 |  |  | 0 | 0
2022-05-11 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1.25 | 0
2022-05-12 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1.75 | 0
2022-05-12 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-05-12 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 2 | 0
2022-05-12 |  |  | 0 | 0
2022-05-13 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.375 | 0
2022-05-13 | Эпик 17461 | Команда 37476 | 0.125 | 0
2022-05-13 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1.75 | 0
2022-05-13 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 0 | 0
2022-05-13 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 2 | 0
2022-05-14 |  |  | 0 | 0
2022-05-15 |  |  | 0 | 0
2022-05-16 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 1 | 0
2022-05-16 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-05-16 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.9375 | 0
2022-05-16 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 0.25 | 0
2022-05-16 |  |  | 0 | 0
2022-05-17 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-05-17 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.375 | 0
2022-05-17 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 1 | 0
2022-05-17 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.75 | 0
2022-05-17 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-05-17 |  |  | 0 | 0
2022-05-18 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-05-18 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.5 | 0
2022-05-18 |  |  | 0 | 0
2022-05-18 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 1 | 0
2022-05-18 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.875 | 0
2022-05-19 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-05-19 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.125 | 0
2022-05-19 | Эпик 4271 | Команда 37172 | 0.5 | 0
2022-05-19 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 0.75 | 0
2022-05-19 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-05-19 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0.25 | 0
2022-05-19 |  |  | 0 | 0
2022-05-20 | Эпик 10279 | Команда 37188 | 1 | 0
2022-05-20 |  |  | 0 | 0
2022-05-20 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.6875 | 0
2022-05-20 | Эпик 6763 | Команда 37170 | 0.5 | 0
2022-05-21 |  |  | 0 | 0
2022-05-22 |  |  | 0 | 0
2022-05-23 | Эпик 6763 | Команда 37476 | 0.75 | 0
2022-05-23 |  |  | 0 | 0
2022-05-24 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.75 | 0
2022-05-24 | Эпик 17702 | Команда 37188 | 0.375 | 0
2022-05-24 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.1875 | 0
2022-05-24 |  |  | 0 | 0
2022-05-25 | Эпик 10124 | Команда 37186 | 0.75 | 0
2022-05-25 | Эпик 6763 | Команда 37188 | 0.3125 | 0
2022-05-25 |  |  | 0 | 0
2022-05-26 |  |  | 0 | 0
2022-05-27 |  |  | 0 | 0
2022-05-28 |  |  | 0 | 0
2022-05-29 |  |  | 0 | 0
2022-05-30 |  |  | 0 | 0
2022-05-31 |  |  | 0 | 0
2022-06-01 |  |  | 0 | 0
2022-06-02 |  |  | 0 | 0
2022-06-03 |  |  | 0 | 0
2022-06-04 |  |  | 0 | 0
2022-06-05 |  |  | 0 | 0
2022-06-06 |  |  | 0 | 0
2022-06-07 |  |  | 0 | 0
2022-06-08 |  |  | 0 | 0
2022-06-09 |  |  | 0 | 0
2022-06-10 |  |  | 0 | 0
2022-06-11 |  |  | 0 | 0
2022-06-12 |  |  | 0 | 0
2022-06-13 |  |  | 0 | 0
2022-06-14 |  |  | 0 | 0
2022-06-15 |  |  | 0 | 0
2022-06-16 |  |  | 0 | 0
2022-06-17 |  |  | 0 | 0
2022-06-18 |  |  | 0 | 0
2022-06-19 |  |  | 0 | 0
2022-06-20 |  |  | 0 | 0
2022-06-21 |  |  | 0 | 0
2022-06-22 |  |  | 0 | 0
2022-06-23 |  |  | 0 | 0
2022-06-24 |  |  | 0 | 0
2022-06-25 |  |  | 0 | 0
2022-06-26 |  |  | 0 | 0
2022-06-27 |  |  | 0 | 0
2022-06-28 |  |  | 0 | 0
2022-06-29 |  |  | 0 | 0
2022-06-30 |  |  | 0 | 0
2022-07-01 |  |  | 0 | 0
2022-07-02 |  |  | 0 | 0
2022-07-03 |  |  | 0 | 0
2022-07-04 |  |  | 0 | 0
2022-07-05 |  |  | 0 | 0
2022-07-06 |  |  | 0 | 0
2022-07-07 |  |  | 0 | 0
2022-07-08 |  |  | 0 | 0
2022-07-09 |  |  | 0 | 0
2022-07-10 |  |  | 0 | 0
2022-07-11 |  |  | 0 | 0
2022-07-12 |  |  | 0 | 0
2022-07-13 |  |  | 0 | 0
2022-07-14 |  |  | 0 | 0
2022-07-15 |  |  | 0 | 0
2022-07-16 |  |  | 0 | 0
2022-07-17 |  |  | 0 | 0
2022-07-18 |  |  | 0 | 0
2022-07-19 |  |  | 0 | 0
2022-07-20 |  |  | 0 | 0
2022-07-21 |  |  | 0 | 0
2022-07-22 |  |  | 0 | 0
2022-07-23 |  |  | 0 | 0
2022-07-24 |  |  | 0 | 0
2022-07-25 |  |  | 0 | 0
2022-07-26 |  |  | 0 | 0
2022-07-27 |  |  | 0 | 0
2022-07-28 |  |  | 0 | 0
2022-07-29 |  |  | 0 | 0
2022-07-30 |  |  | 0 | 0
2022-07-31 |  |  | 0 | 0
2022-08-01 |  |  | 0 | 0
2022-08-02 |  |  | 0 | 0
2022-08-03 |  |  | 0 | 0
2022-08-04 |  |  | 0 | 0
2022-08-05 |  |  | 0 | 0
2022-08-06 |  |  | 0 | 0
2022-08-07 |  |  | 0 | 0
2022-08-08 |  |  | 0 | 0
2022-08-09 |  |  | 0 | 0
2022-08-10 |  |  | 0 | 0
2022-08-11 |  |  | 0 | 0
2022-08-12 |  |  | 0 | 0
2022-08-13 |  |  | 0 | 0
2022-08-14 |  |  | 0 | 0
2022-08-15 |  |  | 0 | 0
2022-08-16 |  |  | 0 | 0
2022-08-17 |  |  | 0 | 0
2022-08-18 |  |  | 0 | 0
2022-08-19 |  |  | 0 | 0
2022-08-20 |  |  | 0 | 0
2022-08-21 |  |  | 0 | 0
2022-08-22 |  |  | 0 | 0
2022-08-23 |  |  | 0 | 0
Результат отработки SQLзапроса.
В каждой строке есть дата, эпик, команда и сколько сделали работы и сколько добавили.
Важно
Все данные от 10.03.2022 - это начальный объем. Вот такой лайф хак для построения сводных таблиц

## calck
| Pre-Game backlog: | 33 |  | Start Date | 2022-03-10 |  | План | Изначально |  | 33
| Latest Date: | 2022-06-01 |  | Current Date | 2022-06-01 |  |  | Добавлено |  | 0 | 0%
| Av. Out | 0.36052 | 0.51392 |  |  |  | Потрачено |  |  | 30.9375 | 93.75%
| Av. In | 0 | 0 |  |  |  | Осталось |  |  | 2.0625
| Work Left | 2.0625
Разница в календарных днях от текущей даты. | Дата | Сделали | Добавили | Сколько сделано | Сколько добавлено | Среднее | Отклонение | Вероятность сделать все | Вероятность сделать все в эту итерацию
-82 | 2022-03-11 | 1.375 | 0 | 31.625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-81 | 2022-03-12 | 0 | 0 | 31.625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-80 | 2022-03-13 | 0 | 0 | 31.625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-79 | 2022-03-14 | 1 | 0 | 30.625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-78 | 2022-03-15 | 1.5 | 0 | 29.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-77 | 2022-03-16 | 0.5 | 0 | 28.625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-76 | 2022-03-17 | 0.5 | 0 | 28.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-75 | 2022-03-18 | 1 | 0 | 27.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-74 | 2022-03-19 | 0 | 0 | 27.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-73 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 27.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-72 | 2022-03-21 | 1 | 0 | 26.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-71 | 2022-03-22 | 1 | 0 | 25.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-70 | 2022-03-23 | 1.125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-69 | 2022-03-24 | 2.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-68 | 2022-03-25 | 1.75 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-67 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-66 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-65 | 2022-03-28 | 1.25 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-64 | 2022-03-29 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-63 | 2022-03-30 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-62 | 2022-03-31 | 1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-61 | 2022-04-01 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-60 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-59 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-58 | 2022-04-04 | 0.125 | 0 | 14.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-57 | 2022-04-05 | 0.25 | 0 | 14.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0% |  |  | 51.564
-56 | 2022-04-06 | 0 | 0 | 14.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-55 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 14.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-54 | 2022-04-08 | 0.25 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-53 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-52 | 2022-04-10 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-51 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-50 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-49 | 2022-04-13 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-48 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-47 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-46 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-45 | 2022-04-17 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-44 | 2022-04-18 | 1 | 0 | 12.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-43 | 2022-04-19 | 1 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-42 | 2022-04-20 | 0 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-41 | 2022-04-21 | 1 | 0 | 10.875 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-40 | 2022-04-22 | 1.5 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-39 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-38 | 2022-04-24 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-37 | 2022-04-25 | 0.375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-36 | 2022-04-26 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-35 | 2022-04-27 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-34 | 2022-04-28 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-33 | 2022-04-29 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-32 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-31 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-30 | 2022-05-02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-29 | 2022-05-03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-28 | 2022-05-04 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-27 | 2022-05-05 | 0.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-26 | 2022-05-06 | 0.5 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-25 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-24 | 2022-05-08 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-23 | 2022-05-09 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-22 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-21 | 2022-05-11 | 0.5 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-20 | 2022-05-12 | 0.5 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-19 | 2022-05-13 | 0.375 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-18 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-17 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-16 | 2022-05-16 | 0.9375 | 0 | 3.4375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-15 | 2022-05-17 | 0.375 | 0 | 3.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-14 | 2022-05-18 | 0.5 | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-13 | 2022-05-19 | 0.125 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-12 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-11 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-10 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-9 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-8 | 2022-05-24 | 0.375 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-7 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-6 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-5 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-4 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-3 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-2 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
-1 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
0 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0%
1 | 2022-06-02 |  |  | #N/A | #N/A | 0.36052 | 0.51392 | 0.04635% | 0.04635%
2 | 2022-06-03 |  |  | #N/A | #N/A | 0.72104 | 0.72679 | 3.246% | 3.2%
3 | 2022-06-04 |  |  | #N/A | #N/A | 1.0816 | 0.89013 | 13.52% | 10.28%
4 | 2022-06-05 |  |  | #N/A | #N/A | 1.4421 | 1.0278 | 27.3% | 13.78%
5 | 2022-06-06 |  |  | #N/A | #N/A | 1.8026 | 1.1492 | 41.05% | 13.75%
6 | 2022-06-07 |  |  | #N/A | #N/A | 2.1631 | 1.2588 | 53.19% | 12.13%
7 | 2022-06-08 |  |  | #N/A | #N/A | 2.5236 | 1.3597 | 63.27% | 10.09%
8 | 2022-06-09 |  |  | #N/A | #N/A | 2.8841 | 1.4536 | 71.41% | 8.13%
9 | 2022-06-10 |  |  | #N/A | #N/A | 3.2447 | 1.5418 | 77.84% | 6.434%
10 | 2022-06-11 |  |  | #N/A | #N/A | 3.6052 | 1.6251 | 82.88% | 5.036%
11 | 2022-06-12 |  |  | #N/A | #N/A | 3.9657 | 1.7045 | 86.79% | 3.916%
12 | 2022-06-13 |  |  | #N/A | #N/A | 4.3262 | 1.7803 | 89.82% | 3.032%
13 | 2022-06-14 |  |  | #N/A | #N/A | 4.6867 | 1.853 | 92.16% | 2.341%
14 | 2022-06-15 |  |  | #N/A | #N/A | 5.0473 | 1.9229 | 93.97% | 1.805%
15 | 2022-06-16 |  |  | #N/A | #N/A | 5.4078 | 1.9904 | 95.36% | 1.39%
16 | 2022-06-17 |  |  | #N/A | #N/A | 5.7683 | 2.0557 | 96.43% | 1.069%
17 | 2022-06-18 |  |  | #N/A | #N/A | 6.1288 | 2.1189 | 97.25% | 0.8226%
18 | 2022-06-19 |  |  | #N/A | #N/A | 6.4893 | 2.1804 | 97.88% | 0.6328%
19 | 2022-06-20 |  |  | #N/A | #N/A | 6.8498 | 2.2401 | 98.37% | 0.4867%
20 | 2022-06-21 |  |  | #N/A | #N/A | 7.2104 | 2.2983 | 98.74% | 0.3745%
21 | 2022-06-22 |  |  | #N/A | #N/A | 7.5709 | 2.3551 | 99.03% | 0.2881%
22 | 2022-06-23 |  |  | #N/A | #N/A | 7.9314 | 2.4105 | 99.25% | 0.2218%
23 | 2022-06-24 |  |  | #N/A | #N/A | 8.2919 | 2.4647 | 99.43% | 0.1707%
24 | 2022-06-25 |  |  | #N/A | #N/A | 8.6524 | 2.5177 | 99.56% | 0.1315%
25 | 2022-06-26 |  |  | #N/A | #N/A | 9.013 | 2.5696 | 99.66% | 0.1013%
26 | 2022-06-27 |  |  | #N/A | #N/A | 9.3735 | 2.6205 | 99.74% | 0.07805%
27 | 2022-06-28 |  |  | #N/A | #N/A | 9.734 | 2.6704 | 99.8% | 0.06016%
28 | 2022-06-29 |  |  | #N/A | #N/A | 10.0945 | 2.7194 | 99.84% | 0.04638%
29 | 2022-06-30 |  |  | #N/A | #N/A | 10.455 | 2.7675 | 99.88% | 0.03577%
30 | 2022-07-01 |  |  | #N/A | #N/A | 10.8155 | 2.8148 | 99.91% | 0.0276%
31 | 2022-07-02 |  |  | #N/A | #N/A | 11.1761 | 2.8614 | 99.93% | 0.0213%
32 | 2022-07-03 |  |  | #N/A | #N/A | 11.5366 | 2.9072 | 99.94% | 0.01644%
33 | 2022-07-04 |  |  | #N/A | #N/A | 11.8971 | 2.9522 | 99.96% | 0.0127%
34 | 2022-07-05 |  |  | #N/A | #N/A | 12.2576 | 2.9966 | 99.97% | 0.009806%
35 | 2022-07-06 |  |  | #N/A | #N/A | 12.6181 | 3.0404 | 99.97% | 0.007576%
36 | 2022-07-07 |  |  | #N/A | #N/A | 12.9787 | 3.0835 | 99.98% | 0.005854%
37 | 2022-07-08 |  |  | #N/A | #N/A | 13.3392 | 3.126 | 99.98% | 0.004525%
38 | 2022-07-09 |  |  | #N/A | #N/A | 13.6997 | 3.168 | 99.99% | 0.003498%
39 | 2022-07-10 |  |  | #N/A | #N/A | 14.0602 | 3.2094 | 99.99% | 0.002705%
40 | 2022-07-11 |  |  | #N/A | #N/A | 14.4207 | 3.2503 | 99.99% | 0.002092%
41 | 2022-07-12 |  |  | #N/A | #N/A | 14.7812 | 3.2907 | 99.99% | 0.001619%
42 | 2022-07-13 |  |  | #N/A | #N/A | 15.1418 | 3.3306 | 100% | 0.001253%
43 | 2022-07-14 |  |  | #N/A | #N/A | 15.5023 | 3.37 | 100% | 0.0009695%
44 | 2022-07-15 |  |  | #N/A | #N/A | 15.8628 | 3.4089 | 100% | 0.0007504%
45 | 2022-07-16 |  |  | #N/A | #N/A | 16.2233 | 3.4475 | 100% | 0.000581%
46 | 2022-07-17 |  |  | #N/A | #N/A | 16.5838 | 3.4856 | 100% | 0.0004499%
47 | 2022-07-18 |  |  | #N/A | #N/A | 16.9444 | 3.5232 | 100% | 0.0003485%
48 | 2022-07-19 |  |  | #N/A | #N/A | 17.3049 | 3.5605 | 100% | 0.0002699%
Как проводится рассчет.